부울경 연합예배 무대 전환 스태프 역할표

2026. 10. 18(일) 오후 4시  ·  벡스코 오디토리움

조 편성

| 조 | 이름 | 맡는 장비 |
| --- | --- | --- |
| A조 (키보드) | 김성훈 · 김성민 | 키보드 들이고 빼기 (준비찬송, 합창) |
| B조 (지휘대·마이크·강대상) | 김영민 · 송재용 | 지휘대·라인 연결, 합창 마이크 4개, 강대상·모니터 TV |

※ 같은 조가 같은 장비를 처음부터 끝까지 맡습니다. 들고 들어간 사람이 그대로 들고 나옵니다.

언제 무엇을 하나

| 순서 | 언제 | A조 (김성훈 · 김성민) | B조 (김영민 · 송재용) |
| --- | --- | --- | --- |
| 라이쳐스 스타즈 (4:00) | 공연 중 | 무대 옆 대기 | 무대 옆 대기 |
| ① 준비찬송 준비 | 라이쳐스 스타즈 끝 → 사회 멘트 중 | 키보드 인 | 지휘대 설치 + 라인 연결 |
| ② 준비찬송 끝 | 사회 (4:14) | 키보드 아웃 | 지휘대 철수 |
| 인도 댄스 · 기도 · 독창 · 광고 · 연극 | — | 쉬는 시간 | 쉬는 시간 |
| 연극 끝나기 5분 전 | 4:40쯤 | 키보드 옆 대기 | 합창 마이크 4개 들고 대기 |
| ③ 합창 준비 | 연극 끝 → 사회 멘트 중 | 키보드 인 | 합창 마이크 4개 설치 |
| ④ 말씀 준비 | 합창 끝 → 사회 멘트 중 | 키보드 철수 | 1) 강대상 · 모니터 TV 설치 2) 나가면서 합창 마이크 철수 |

※ 노란 줄이 무대 전환입니다. 모두 프로그램이 끝나고 사회자가 말하는 동안 합니다.

리허설 전에 미리 해 둘 일

| 조 | 할 일 |
| --- | --- |
| A조 | 키보드 자리를 바닥에 테이프로 표시하고, 전원선·라인선을 그 자리까지 미리 깔아 두기 |
| B조 | 지휘대 · 강대상 · 모니터 TV 자리를 테이프로 표시하고, TV용 HDMI · 전원선을 강대상 자리까지 미리 깔아 두기 |
| B조 | 합창 마이크 4개는 스탠드에 꽂고 선까지 연결한 뒤 번호표(1~4)를 붙여 두기 → 무대에서는 세우기만 |
| 모두 | 리허설 때 전환 ①~④를 실제로 한 번씩 해 보기 |

기억할 것

- 합창 마이크를 세운 뒤 음향 콘솔에서 1~4번 채널을 켜야 소리가 납니다. 콘솔 담당과 신호를 미리 맞춰 두세요.

- 전환할 때 조명은 파랑을 낮게 켜 둡니다. 관객에게는 어둡게 보이고, 스태프는 발밑이 보입니다.

- 모니터 TV는 설치한 뒤 강대상 쪽에서 화면이 나오는지 한 번 확인하고 내려옵니다.